## Sheet1
日期 | 模块 | 需求内容 | 提出人 | 类型 | 状态 | 完成时间 | 备注
2016-05-17 | 各查询模块 | 队组框改为下拉框 | 常伟 | 需求 | 已完成 | 2016-05-19
2016-05-17 | 计划查询 | 计划月份增加选择控件 | 毋雷 | 需求 | 已完成 | 2016-05-19
2016-05-17 | 计划、入出库 | 增加 费用类别（承包费、掘进费、生产费、安全费）、单价、金额，单位是（元） | 常伟 | 需求 | 已完成 | 2016-05-20 | 计划中增加了费用类别，入出库中增加了费用类别和单价金额
2016-05-17 | 计划查询 | 查询列表中增加用途字段 | 常伟 | 需求 | 已完成 | 2016-05-19
2016-05-17 | 计划查询 | 查询结果增加排序（日期、队别、费用类别） | 常伟 | 需求 | 已完成 | 2016-05-19
2016-05-17 | 各查询模块 | 增加月份区间查询条件 | 常伟 | 需求
2016-05-17 | 计划查询 | 增加费用类别查询条件 | 常伟 | 需求 | 已完成 | 2016-05-23
2016-05-17 | 计划 | 计划修改成功后，查询列表出现了别的队的数据 | 刘浩波 | BUG | 已完成 | 2016-05-17
2016-05-17 | 74号计划 | 数量不能录入小数 | 刘浩波 | BUG | 已完成 | 2016-05-17
2016-05-17 |  | 大多数日期框没有日期控件 | 毋雷 | BUG | 已完成 | 2016-05-17
2016-05-17 |  | 大多数返回连接不正常 | 毋雷 | BUG | 已完成 | 2016-05-17
2016-05-17 | 月报 | 月报中增加各种费用的统计 | 常伟 | 需求 | 已完成 | 2016-05-25
2016-05-17 | 月报 | 月报中增加承包费使用情况对比工具(采煤队为产量，综掘队为进尺) | 常伟 | 需求 | 已完成 | 2016-06-06
2016-05-17 |  | 所有查询列表中，增加查询操作，查询页面所有字段只读 | 毋雷 | 需求
2016-05-17 | 库存查询 | 12.01.fd208编码，有入库，查不到库存 | 刘浩波 | BUG | 已完成 | 2016-05-19 | 增加Stock对象保存库存数据
2016-05-18 |  | 211.142.59.66:88，系统的外网地址，在能上网的地方都可以访问 | 毋雷 | 需求 | 已完成 | 2016-05-19
| 入出库 | 在出入库页面中，如果手动输入计量单位、单价，而对应的物料编码中没有相关信息，则更新对应的物料编码信息。(这样可以在录入过程中逐步完善物料信息) | 毋雷 | 需求 | 已完成 | 2016-05-20
| 报表 | 费用计算结果不对，应限制查询月份的数据 | 毋雷 | 需求 | 已完成 | 2016-06-06
| 库存查询 | 库存查询名称、型号不能查询 | 毋雷 | BUG | 已完成 | 2016-06-06
|  | 库存查询按库存量排序(大到小) | 毋雷 | 需求 | 已完成 | 2016-06-06
2016-07-08 | 库存查询 | 有的库存结果不对，应该为0但是不为0 | 刘浩波 | BUG | 已完成 | 2016-07-08 | 原因：型号填写不一致造成的 处理： 查询库存时，group by 中去掉itemname和itemmodel，unit
| 费用统计 | 根据不同月份，设定不同的费率系数，查询不同月份费用统计时，按照相应费率计算 | 毋雷 | 需求
2017-12-18 | 工作流 | 建立工作流：库管员登记设备发放时，选择领取人，然后在领取人的账号中建立登记信息，并标记该设备为未登记完成状态，此时该设备不能进行其他登记动作。领取人登记使用地点后，该登记提示消失，并且可以进行该设备的下次登记。库管员会全程显示该数据的登记状态，领取人未登记时，设备信息、履历信息中可以显示当前为领用状态，但是没有使用地点。 | 王凡 | 需求